## チェックリスト
企画案の作成（構想段階）
□ | 基本方針の検討
| □ | 6Ｗ１Ｈの検討
|  | □ | ＷＨＯ誰が
|  |  | □ | 主催者、主催組織
|  |  | □ | 後援者
|  |  | □ | 協賛者
|  | □ | ＷＨＹ何のために
|  |  | □ | 開催の趣旨
|  |  | □ | 開催テーマ
|  | □ | ＷＨＥＮいつ
|  |  | □ | 開催時期
|  |  | □ | 開催日程
|  |  | □ | 開場時間
|  |  | □ | 終了時間
|  | □ | ＷＨＡＴ何を
|  |  | □ | プログラム方針
|  |  | □ | 出演者方針
|  | □ | ＷＥＨＲＥどこで
|  |  | □ | 会場の条件
|  |  | □ | 会場設備の条件
|  |  | □ | 交通アクセスの条件
|  | □ | ＷＨＯＭ誰に
|  |  | □ | ターゲット
|  |  | □ | 来場目標数字
|  |  | □ | 案内・ＰＲの方策
|  | □ | ＨＯＷどのように
|  |  | □ | 演出の基本方針
|  |  | □ | デザインの基本方針
|  |  | □ | 来場者対応の基本方針
|  |  | □ | 身障者・弱者対応の基本方針
|  |  | □ | 環境問題対応の基本方針
|  |  | □ | 警備・清掃対応の基本方針
□ | 業務推進管理
|  | □ | 予算計画
|  |  | □ | 実施準備予算
|  |  | □ | 実施予算・収支
|  | □ | 推進計画
|  |  | □ | 実施までのスケジュール
|  | □ | 推進体制
|  |  | □ | 構成メンバー
|  |  | □ | 役割分担
計画の策定（計画段階）
□ | 開催概要
| □ | 開催概要作成
|  | □ | 主催者
|  | □ | 後援者
|  | □ | 協賛者
|  | □ | 開催のタイトル
|  | □ | 開催テーマ
|  | □ | 場所
|  | □ | 日時
|  | □ | プログラム
|  | □ | 出演者
|  | □ | 入場料
| □ | 関係者への開催概要の配布
| □ | 関係者への計画説明
□ | 出演者
| □ | スピーカー
| □ | 演奏家
| □ | その他
□ | 飲食メニュー
| □ | 飲み物
|  | □ | メニュー
|  | □ | 準備
| □ | 食べ物
|  | □ | メニュー
|  | □ | 準備
| □ | その他
□ | 全体事業計画
| □ | 収支計画
|  | □ | 収入
|  |  | □ | 自己資金
|  |  | □ | 協賛金
|  |  | □ | 事業収入
|  |  |  | □ | 入場料
|  |  |  | □ | 飲食・物販売上
|  |  |  | □ | 駐車場使用料
|  |  |  | □ | 広告費
|  |  | □ | 補助金
|  | □ | 支出
|  |  | □ | 組織運営費
|  |  |  | □ | 人件費
|  |  |  | □ | 会議費
|  |  |  | □ | 出張費
|  |  |  | □ | 通信・運搬費
|  |  |  | □ | 印刷費
|  |  |  | □ | 消耗品費
|  |  | □ | 計画費
|  |  |  | □ | 企画設計費
|  |  |  | □ | 調査費
|  |  |  | □ | 謝礼
|  |  | □ | 会場整備費
|  |  |  | □ | 会場使用料
|  |  |  | □ | 会場設営費
|  |  | □ | 実施運営費
|  |  |  | □ | 配布資料制作費
|  |  |  | □ | 運営スタッフ人件費
|  |  |  | □ | 運営業務委託費
|  |  |  | □ | 各種機材リース費
|  |  |  | □ | 出演費・謝礼
|  |  |  | □ | 飲食・物販仕入費
|  |  |  | □ | 調査費
|  |  | □ | 広報・宣伝費
|  |  |  | □ | 広報関係費
|  |  |  | □ | 宣伝関係費
| □ | 組織計画
|  | □ | 組織構成と実務執行体制
|  | □ | 各担当の設定
|  | □ | 外部委託機関の設定
| □ | 推進計画
|  | □ | 推進スケジュール
|  | □ | 推進体制
| □ | 予算計画
|  | □ | 実行準備予算
|  | □ | 実行予算
□ | 会場計画
| □ | ゾーン計画
|  | □ | 施設の区分と構成
|  |  | □ | 来場者管理施設
|  |  |  | □ | 出入り口（待機場所）
|  |  |  | □ | インフォメーション
|  |  |  | □ | ロッカー
|  |  |  | □ | トイレ
|  |  |  | □ | 休憩所
|  |  |  | □ | その他
|  |  | □ | 出演者施設・設備
|  |  |  | □ | ステージ
|  |  |  | □ | 発表・演出設備
|  |  |  | □ | 控え室
|  |  | □ | 客席
|  |  |  | □ | 席数
|  |  |  | □ | 配置
|  |  |  | □ | サービス
|  |  | □ | プレスルーム
|  |  | □ | バックヤード
|  |  |  | □ | 主催者事務局
|  |  |  | □ | 倉庫
|  |  |  | □ | その他
| □ | 会場案内看板
|  | □ | 会場までの案内
|  | □ | 会場での案内
| □ | 会場装飾と演出計画
|  | □ | ディスプレイ
|  | □ | 照明演出
|  | □ | BGM
|  | □ | 植栽
| □ | 設備計画
|  | □ | 電気設備
|  | □ | 空調設備
|  | □ | ガス、水道設備
|  | □ | 照明設備
|  | □ | 音響設備
|  | □ | 放送設備
|  | □ | 通信設備
□ | 接遇計画（ＶＩＰ招待）
| □ | 接遇ターゲット設定
| □ | 接遇内容検討
| □ | 各種対応
|  | □ | 交通
|  | □ | 宿泊
|  | □ | 食事
|  | □ | その他
| □ | 招待状・案内状
| □ | 接遇体制
□ | 会場運営計画
| □ | 天候への対策
|  | □ | 過去の天候確認
|  | □ | 天候・天気予報確認
|  | □ | 雨天時の対策
| □ | 来場者管理
|  | □ | 来場者誘導
|  | □ | 入退場管理
|  | □ | インフォメーション
|  | □ | 弱者・身障者対策
|  | □ | 医療救護
| □ | 会場警備
| □ | 消防・防災
| □ | 緊急時への対応
| □ | 清掃・環境対策
| □ | 運営要員
|  | □ | 業務分掌と組織編成
|  | □ | 所要ポストと要員数
|  | □ | 要員確保の方策
|  | □ | ボランティア参加
|  | □ | その他
□ | 案内・ＰＲ計画
| □ | 来場者誘致
|  | □ | メールリストの作成
|  | □ | 関連各界を通した誘致
|  | □ | グループ誘致
|  | □ | その他
| □ | 広報
|  | □ | 自前のメディア活用
|  | □ | マスメディア対策
|  | □ | ホームページ展開
|  | □ | その他
| □ | プロモーション
|  | □ | ポスター・チラシ
|  | □ | 看板などの街頭アピール
|  | □ | 事前イベント
|  | □ | その他
実施制作（準備段階）
□ | 案内・ＰＲ実施
| □ | 来場者誘致
|  | □ | メール配布・送信
|  | □ | 電話連絡
| □ | 広報
|  | □ | 原稿作成
|  | □ | マスメディア対策
|  | □ | ホームページ制作
|  | □ | その他
| □ | プロモーション
|  | □ | ポスター・チラシの制作と配布
|  | □ | 看板などの街頭アピール
|  | □ | 事前イベント
|  | □ | その他
□ | 申し込み対応
| □ | 申し込み受付業務体制
| □ | 申し込み数確認
□ | 会場設営の確認
| □ | 会場デザインの確認
| □ | 設営内容の確認
| □ | 設営方法の確認
| □ | 設営スタッフの確認
□ | 会場設備の確認
| □ | 引渡し方法確認
| □ | 設備利用方法の確認
□ | 搬入・撤去
| □ | 搬入方法の決定
| □ | 撤去方法の決定
□ | 運営
| □ | 運営マニュアル作成
| □ | 運営スタッフの決定
| □ | 運営内容確認
□ | 接遇
| □ | 接遇方針の決定
| □ | 接遇内容の決定
| □ | 接遇体制の決定
| □ | 交通手配
| □ | 宿泊手配
| □ | 食事手配
| □ | 招待状・案内状の作成と送付
□ | 広報宣伝
| □ | プレスリリース整備
| □ | マスコミ関係者への案内
| □ | 記者会見の開催
□ | 調査
| □ | 調査ツールの制作
| □ | 調査要員の確保と教育
| □ | 集計・分析の準備
実施制作（実施直前・当日）
□ | 当日のスケジュール作成
| □ | 全体のスケジュール
| □ | 担当者個人のスケジュール
□ | 要員配置の確認
| □ | 各担当者との確認
| □ | 要員欠員の確認
□ | 連絡表の作成
| □ | スタッフ連絡網
| □ | 関連部署
| □ | 緊急連絡先
| □ | ＶＩＰなど
□ | ミーティング管理
| □ | 時間、場所の確定
| □ | 出席者の確定
| □ | 議題の確定
□ | 飲食の用意
| □ | 飲み物の用意
| □ | 菓子類の用意
| □ | その他
□ | 会場設営
| □ | 受付
| □ | 客席
| □ | 設備
| □ | その他
□ | 受付管理
| □ | 申し込者リスト
| □ | 配布資料
| □ | ネームカード
| □ | 現金（おつり）
| □ | その他
□ | 備品
| □ | 筆記用具
| □ | その他文具
| □ | その他
□ | スタッフ管理
| □ | 食事の管理
| □ | 宿泊の管理
□ | 現金管理
| □ | 担当者の配置
| □ | 金庫保管確認
□ | 会場記録
| □ | 記録方法の決定
| □ | 記録担当者の決定
□ | 会場管理
| □ | 鍵
| □ | 電気
| □ | 清掃
| □ | 警備
□ | 撤去準備
| □ | 関係者ミーティング
| □ | 案内放送、連絡など
実施後
□ | 決算
□ | 反省会、打ち上げ会の開催
□ | 関係者への御礼、ご挨拶
□ | 記録の作成
□ | 調査結果の集計・分析
□ | 評価検討会の開催